附件2

2012投入产出研究课题招标管理办法

为充分调动社会各方面的力量，发挥投入产出表在反映经济结构调整成效、服务结构优化升级等方面的作用，国家统计局决定采取公开招标的方式，面向社会组织开展2012投入产出课题研究。根据全国投入产出调查和编表工作计划，制定本办法。

一、组织实施

第一条  2012投入产出课题研究工作，在国家统计局的领导下进行。研究课题的推荐、招标、评审以及日常管理工作由国家统计局核算司负责。

第二条  国家统计局核算司负责研究课题的选题、技术支持、评审、鉴定和其他相关咨询工作。

二、课题确定

第三条  2012投入产出研究课题的题目，根据党和政府制定的发展战略、发展规划的决策需要，选择国民经济发展和改革的重点、热点和难点等问题，经过广泛征求各方面的意见讨论确定。

第四条  所列课题题目均为课题选题方向。课题投标单位在选题时，可根据选题方向和自身研究优势，提出自选课题申请。自选课题一旦中标，视同正式招标课题对待。

第五条  课题分为重点课题（资助）、一般课题（资助）和自筹经费课题（无资助但协助提供资料）三类。

三、课题立项

第六条  2012投入产出课题研究招标工作将严格按照“公开、公平、择优”的原则，采取国家统计局发布招标公告、相关单位组织申报、专家评审、择优立项的程序进行。凡符合申请条件的单位，均可单独或联合申报。

第七条  课题招标面向政府相关部门、科研机构、大专院校、行业协会等单位的专家学者，也可以以单位名义参加招标。课题申请者应具备以下条件：

（一）课题负责人应具备扎实的理论知识和实践经验，在申报课题研究领域有较好的工作基础。

（二）课题负责人应具有副高级（或相当于副高级）以上专业技术职称。不具备副高级（或相当于副高级）以上专业技术职称的，须有两名副高级专业技术职称的同行专家书面推荐。

（三）课题负责人必须是该课题研究实施全过程的真正组织者和指导者，担负实质性研究工作。挂名或不担负实质性研究工作的人不得作为课题负责人申请课题。

第八条  课题投标单位根据自己的研究优势选择课题，如实填写《2012投入产出研究课题申请书》，并于2015年12月10日之前报送国家统计局核算司。

第九条  国家统计局对投标课题进行评审，根据评审结果择优确定中标单位，并于2015年12月20日之前下达课题中标通知书。

第十条  国家统计局与中标单位签署承担课题研究协议书，按合同规定拨付经费并提供资料。该课题正式在国家统计局立项。

四、资料提供

第十一条  国家统计局将向课题承担单位提供与课题相关的2012年全国投入产出表（或部分地区42部门投入产出表）。研究中需要的其他资料，由中标单位自行收集。

第十二条  国家统计局提供的所有2012年投入产出资料只能用于所承担的2012投入产出课题研究中，不得对外提供或用于其他研究。

五、课题管理

第十三条  课题立项后应纳入中标单位课题研究计划，切实保证按时优质完成课题研究。

第十四条  课题负责人接到立项批准通知书后，应尽快确定具体的课题研究计划和实施方案，要在一个月内组织开题，并及时将实施方案和开题情况报国家统计局核算司。

第十五条  凡有下列情形之一者，需由课题负责人提出书面请示，报国家统计局审批同意后方可变更。对未经批准擅自变更的课题，将不予结题。

（一）变更课题负责人；

（二）改变课题名称；

（三）改变成果形式；

（四）课题完成时间延期两个月以上或多次延期；

（五）因故终止或撤消课题。

第十六条  凡有下列情形之一者，由国家统计局撤消课题。

（一）研究成果有严重政治问题；

（二）剽窃他人成果，弄虚作假；

（三）研究成果学术质量低劣；

（四）以过去的或其他课题的研究成果代替本课题成果；

（五）未使用任何投入产出数据，或研究内容与投入产出无关；

（六）与批准的课题设计严重不符；

（七）获准延期，但到期仍不能完成；

（八）严重违反财务制度。

六、成果管理

第十七条  课题研究完成后，课题负责人于2016年6月30日之前将研究成果和成果摘要（2000字左右）一式3份报国家统计局核算司，并同时提交电子版。

第十八条  国家统计局组织专家对研究成果进行评审鉴定。经评审合格的课题成果，颁发荣誉证书，并向有关报刊杂志推荐发表或编辑出版。

第十九条  国家统计局有权对研究成果进行压缩、提炼和改编，形成《统计报告》或《研究参考资料》。

第二十条  研究成果未经国家统计局同意，不得公开发表；经国家统计局同意发表的课题，应注明“2012投入产出研究课题”字样。

七、经费管理

第二十一条  国家统计局对中标课题研究工作进行资助。研究课题的经费支持分为两类，一类由国家统计局资助，另一类由中标单位自行解决。

第二十二条  课题资助经费和拨付方式在双方签订的合同中约定。

第二十三条  课题研究经费应直接用于从事课题调查研究、收集资料、论证咨询、资料印刷等方面，必须作到专款专用。

八、附则

第二十四条  本办法在执行期间，如有必要，可由国家统计局进行修订，或以“管理办法补充规定”下发。

第二十五条  本办法由国家统计局负责解释。